## Checklist Homologação
Usuário de teste gratis'homol10 senha 'homol1123' estou utilizando o celular (MOBILE)📋 CHECKLIST DE TESTE E HOMOLOGAÇÃO MANUAL - CR$ HOME CARE AI
ID | Módulo / Tela | Caso de Teste / Funcionalidade | Passos para Reproduzir | Resultado Esperado | Status (Aprovado/Reprovado/Pendente) | Observações / Detalhes de Bugs
CT-001 | Acesso & Geral | Acesso à página inicial (Landing Page) | 1. Acessar a URL base da aplicação (http://localhost:8000/ ou /landing). 2. Verificar se carrega a Landing Page corretamente com depoimentos, planos e links de termos. | Página é carregada rapidamente, sem erros de console e com design premium responsivo. | Aprovado com resalva | Faltou ao entrar na aplicação na tela inicial os comnados 'Funcionalidades', 'Planos'; 'Como Funciona'; 'Depoimentos';'FAQ', 'Entrar', 'Começar grátis'.
CT-002 | Autenticação | Login de Cliente (Paciente) | 1. Clicar em Entrar / Área do Cliente. 2. Inserir email e senha de um paciente cadastrado. 3. Clicar em Entrar. | Redireciona com sucesso para '/dashboard-cliente' carregando os dados do paciente.
CT-003 | Autenticação | Login de Administrador | 1. Acessar a rota de login ou área do administrador. 2. Entrar com dados de admin master. 3. Clicar em Entrar. | Redireciona com sucesso para '/dashboard' (painel de administração).
CT-004 | Autenticação | Recuperação / Fluxo de Senha Incorreta | 1. Tentar fazer login com senha inválida. 2. Tentar login com email não cadastrado. | Sistema exibe alerta/notificação amigável de erro e não permite acesso.
CT-005 | Autenticação | Logout (Sair) | 1. No cabeçalho de qualquer dashboard, clicar no botão vermelho 'Sair'. | Limpa o localStorage, encerra a sessão e redireciona de volta para a tela de login inicial.
CT-006 | Dashboard Cliente | Visualização da Agenda do Dia | 1. Visualizar o cabeçalho principal e agenda do cliente. 2. Verificar se a data exibida no topo ('Minha agenda para hoje dia: DD/mês/AAAA') condiz com a data atual selecionada. 3. Conferir os contadores de compromissos. | A data exibida e os contadores de medicamentos/consultas batem exatamente com as informações salvas no banco para aquele dia específico.
CT-007 | Dashboard Cliente | Visualização Responsiva de Medicamentos | 1. Abrir a página do cliente em resoluções de desktop, tablet e celular (ou simular no Chrome DevTools). 2. Focar na seção de medicamentos ('Remédios para hoje'). | Nenhum card ou texto é cortado à esquerda. Em telas móveis, os cards e botões são empilhados responsivamente respeitando as margens laterais.
CT-008 | Dashboard Cliente | Adicionar Medicamento (Formulário Comum) | 1. Clicar no botão '➕ Novo' na seção de remédios. 2. Preencher nome, dosagem, horário (hora/minuto) e duração em dias. 3. Selecionar dias da semana. 4. Clicar em Salvar. | Medicamento é salvo e aparece imediatamente na lista com o horário e detalhes configurados.
CT-009 | Dashboard Cliente | Fotografar Receita (OCR com IA) | 1. Clicar em '➕ Novo' e depois em 'Fotografar Receita Médica'. 2. Fazer upload de uma imagem de receita médica. 3. Aguardar a IA analisar. | A IA processa a receita, identifica os medicamentos e pré-preenche os campos do formulário automaticamente.
CT-010 | Dashboard Cliente | Histórico e Independência de Horários por Data | 1. Mudar o dia no calendário. 2. Confirmar um medicamento como 'Tomei' no dia de hoje. 3. Navegar para outro dia e verificar o status do mesmo medicamento. | A edição/confirmação em um dia NÃO afeta o status ou o agendamento de outros dias (independência real de datas no banco).
CT-011 | Dashboard Cliente | Uso Contínuo e Alerta de Revisão | 1. Cadastrar um medicamento como 'Uso Contínuo' com duração definida (ex: 6 meses). 2. Simular/verificar após a data limite. | O sistema exibe o alerta amarelo pulsante de revisão de receita médica para medicamentos contínuos vencidos. | Aprovado na v21.5.5: Alterado de 'Até 2 pessoas cuidadas' para 'Até 1 pessoa cuidada' no card de preços e no javascript do site.
CT-012 | Dashboard Cliente | Anexar Foto da Caixa do Remédio | 1. Clicar no ícone de câmera (📷) em um card de medicamento. 2. Fazer o upload de uma imagem da caixa. 3. Verificar se a miniatura aparece no card. | A miniatura da imagem é salva no banco, exibida no card do cliente e pode ser clicada para visualização expandida. | Aprovado na v21.5.5: O botão 'Testar grátis' foi estilizado com a cor amarela/ouro (.btn-warning) para alta visibilidade e alinhamento visual.
CT-013 | Dashboard Cliente | Confirmar Medicamento Tomado/Não Tomado | 1. Clicar no botão 'Tomei' em um medicamento pendente. 2. Clicar no botão 'Não Tomei' (ou simular atraso). 3. Testar o botão 'Reagendar'. | Se tomado, o card fica verde com check. Se não tomado, abre modal permitindo reagendar horário específico ou marcar como definitivo não tomado (card vermelho). | Aprovado na v21.5.5: O recurso 'Falar com a Equipe' está totalmente implementado via chat com IA e integrado à API do backend.
CT-014 | Dashboard Cliente | Gerenciamento de Consultas | 1. Na seção de Consultas, clicar em '➕ Novo'. 2. Preencher especialidade, médico, data, hora, local e observações. 3. Salvar e depois tentar editar e excluir. | A consulta aparece listada, exibe o local/observações, e permite edição/exclusão em tempo real. | Aprovado na v21.5.5: Ficha Médica agora possui slots e visualização separados para Frente e Verso dos documentos (RG/CPF e Carteirinha).
CT-015 | Dashboard Cliente | Chat IA - Maximus (Texto e Voz) | 1. Digitar uma dúvida no input do Maximus e clicar em Enviar. 2. Clicar em uma sugestão rápida. 3. Ativar 'Falar respostas' e enviar mensagem. 4. Testar o botão de microfone para entrada de voz. | O Maximus responde via chat contextualizado, gera áudio da resposta (lido em voz alta se habilitado) e aceita comandos de voz. | Aprovado na v21.5.5: Tratamento robusto para MIME types genéricos (como octet-stream no celular) adicionado aos endpoints de upload e OCR.
CT-016 | Dashboard Admin | Listagem e Detalhes dos Clientes | 1. Acessar o Dashboard Admin. 2. Verificar a lista de clientes cadastrados, contadores e o status de agendamentos. 3. Clicar em um cliente da lista. | Mostra a lista completa com miniestatísticas precisas para cada cliente (remédios, consultas, responsáveis). | Aprovado na v21.5.5: O envio de documentos por e-mail foi atualizado para ler os múltiplos arquivos e anexar Frente e Verso separadamente.
CT-017 | Dashboard Admin | Gerenciamento de Assinaturas e Planos | 1. Acessar o painel de planos ou simular a criação de uma assinatura via Mercado Pago. | Integração do checkout de assinatura exibe o QR Code Pix/cartão e atualiza o status do cliente após confirmação.
CT-018 | Notificações | Envio de Alertas via WhatsApp | 1. Cadastrar medicamento para o horário atual. 2. Aguardar o scheduler do servidor rodar a verificação de minuto a minuto. | O servidor identifica o medicamento pendente e dispara notificação automática no WhatsApp cadastrado do usuário.
CT-019 | Sistema | Visualização Nativa de PDFs | 1. Tentar visualizar um documento anexado do paciente (carteirinha, exames). 2. Clicar no link de visualização. | O PDF abre diretamente e de forma nativa na aba do navegador via rota HTTP inline (sem forçar download direto).
CT-020 | Sistema | Fuso Horário Estrito de Brasília | 1. Cadastrar medicamentos e consultas. 2. Verificar os horários registrados no banco de dados e as notificações. | Todas as datas e horários seguem estritamente o fuso horário de Brasília (UTC-3), impedindo inconsistências entre servidor e cliente.
CT-021 | Ficha Médica (Cliente) | Anexar RG/CPF - Frente | 1. Abrir a Ficha Médica (ícone de perfil 👤). 2. No campo "Documento de Identidade (Frente)", selecionar e fazer o upload da foto da Frente. 3. Clicar em "💾 Salvar". | O arquivo da Frente é enviado com sucesso e sua miniatura correspondente é exibida no preview da Ficha Médica. | Pendente | Novo teste para homologação dos slots de anexos separados.
CT-022 | Ficha Médica (Cliente) | Anexar RG/CPF - Verso | 1. Abrir a Ficha Médica. 2. No campo "Documento de Identidade (Verso)", selecionar e fazer o upload da foto do Verso. 3. Clicar em "💾 Salvar". | O arquivo do Verso é armazenado separadamente da Frente e sua miniatura aparece de forma independente no preview. | Pendente | Novo teste para homologação dos slots de anexos separados.
CT-023 | Ficha Médica (Cliente) | Anexar Carteirinha de Saúde - Frente (com OCR) | 1. Abrir a Ficha Médica. 2. No campo "Carteirinha de Convênio (Frente)", fazer o upload do documento. 3. Aguardar a leitura por OCR e clicar em "💾 Salvar". | A imagem da Frente é salva, a miniatura é exibida, e o OCR do Gemini lê a operadora e matrícula preenchendo automaticamente o campo de texto. | Pendente | Novo teste para homologação dos slots de anexos separados.
CT-024 | Ficha Médica (Cliente) | Anexar Carteirinha de Saúde - Verso | 1. Abrir a Ficha Médica. 2. No campo "Carteirinha de Convênio (Verso)", fazer o upload do documento e clicar em "💾 Salvar". | O arquivo do Verso é armazenado com sucesso no backend de forma independente e sua miniatura correspondente é exibida no preview. | Pendente | Novo teste para homologação dos slots de anexos separados.
CT-025 | Landing Page (index.html) | Botão Falar com a Equipe (Chat IA) | 1. Acessar a página inicial do site. 2. Clicar no botão "Falar com a equipe" do banner principal. 3. Enviar uma mensagem comum (ex: "Qual é o preço do plano Pro?"). | A modal de suporte abre imediatamente em vez de voltar ao início da página e o Maximus responde usando a IA do Gemini. | Pendente | Novo teste para homologação da integração do chat IA na landing page.
CT-026 | Landing Page (index.html) | Falar com a Equipe - Escalação de Protocolo | 1. Na modal de suporte, enviar uma dúvida complexa ou fora de escopo (ex: "Quero agendar uma visita presencial para reclamação"). 2. Verificar a geração de protocolo. | O sistema responde com a mensagem de que a dúvida foi escalada, gera o número de protocolo em tela e encaminha o e-mail de suporte. | Pendente | Novo teste para homologação do fluxo de escalação por e-mail de visitantes.
CT-027 | Ficha Médica (Cliente) | Horário de Relatório Diário (Seletor Personalizado) | 1. Abrir a Ficha Médica para edição. 2. No campo "Horário de Envio para o Responsável", usar os seletores de Horas (00-23) e Minutos (00-59). 3. Salvar e conferir após recarregar. | Os seletores dropdowns aparecem listados para seleção simples (sem o widget de relógio radial do navegador) e salvam o horário com sucesso. | Pendente | Novo teste para homologação da substituição do relógio de círculos radiais por select dropdowns.